## BTMA_IBB_WBS
IBB | ECR | Activities |  | Tasks | BEST Deliver | TAL Review | BEST Update | BEST Release | (SW) Resources (INT) |  | Comments
IBB1 | ECR_17 | DRR | 2016-11-15 | SwCD | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | LIU Huan | LI Gang | wait for comments | 2016-12-14 | JADE
|  | CDR | 2016-12-01 | Code | 2016-12-14 | 2016-12-30 | 2017-01-06 |  | WU Ziqun
|  | ITRR | 2017-02-06 | UT | 2016-12-09 |  | 2016-12-19 |  | LI Weiguo
|  | VTRR | 2017-02-20 | ITD | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-01
IBB1 | ECR_07 | DRR | 2016-10-21 | SwCD | 2016-11-10 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | WANG Xiaoying | WANG Xiaoxu
|  | CDR | 2016-11-18 | Code | 2016-12-19 | 2016-12-22 | 2017-01-04 |  |  |  | ihp
|  | ITRR | 2017-02-06 | UT | 2016-12-03 |  | 2016-12-09
|  | VTRR | 2017-02-20 | ITD | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-22
IBB1 | ECR_19 | DRR | 2016-10-18 | SwCD | 2016-12-02 | 2016-12-08 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | WANG Xiaoying | WANG Xiaoxu | wait for comments
|  | CDR | 2016-12-08 | Code | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 2017-01-05 |  | GUO Kai
|  | ITRR | 2017-02-06 | UT | 2016-12-21 |  | 2017-01-05
|  | VTRR | 2017-02-20 | ITD | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2016-12-13 |  |  |  | wait for comments
IBB1 | ECR_04 | DRR | 2016-10-20 | SwCD | 2016-11-09 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | HUANG Dian | WANG Xiaoxu
|  | CDR | 2016-11-18 | Code | 2016-12-21 | 2017-01-04 | 2017-01-09 |  | WANG XIaoying |  | ihp
|  | ITRR | 2017-02-06 | UT | 2016-12-03 |  | 2016-12-12
|  | VTRR | 2017-02-20 | ITD | 2016-11-09 | 2016-11-14 | 2016-11-22 | 2016-11-23
IBB1 | ECR_14 | DRR | 2016-10-21 | SwCD | 2016-11-04 | 2016-11-09 | 2016-11-17 | 2016-11-22 | HAO Zhiyong | WANG Xiaoxu
|  | CDR | 2016-11-15 | Code | 2016-12-21 | 2017-01-04 | 2017-01-09 |  |  |  | ihp
|  | ITRR | 2017-02-06 | UT | 2016-12-08 |  | 2016-12-15
|  | VTRR | 2017-02-20 | ITD | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-15 | 2016-11-22
IBB1 | ECR_23 | DRR | 2016-10-20 | SwCD | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | HUANG Dian | WANG Xiaoxu
|  | CDR | 2016-12-13 | Code | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 2017-01-31 |  | DIAO Liming
|  | ITRR | 2017-02-06 | UT | 2017-01-24 |  | 2017-01-31 |  | LIU Ying
|  | VTRR | 2017-02-20 | ITD | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 2016-12-13 |  | HUANG Yun |  | wait for comments
IBB2 | ECR_27 | DRR | 2016-10-21 | SwCD | 2016-12-05 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | WANG Xiaoying | WANG Xiaoxu
|  | CDR | 2016-12-09 | Code | 2017-01-04 | 2016-01-11 | 2017-01-16 |  | WU Ziqun
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2016-12-31 |  | 2017-01-11
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | check
IBB2 | ECR_15 | DRR | 2016-11-08 | SwCD | 2016-11-18 | 2016-11-29 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | LI Ru | WANG Xiaoxu | wait for comments
|  | CDR | 2016-12-01 | Code | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2016-12-26
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2016-12-08 |  | 2016-12-19
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-22
IBB2 | ECR_08 | DRR | 2016-11-10 | SwCD | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2016-12-27 |  | WANG XIaoying | WANG Xiaoxu | !
|  | CDR | 2016-12-28 | Code | 2017-01-24 | 2017-01-31 | 2017-02-03
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2017-01-25 |  | 2017-02-03
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-27 |  |  |  | !
IBB2 | ECR_32 | DRR | 2016-11-16 | SwCD | 2017-01-06 | 2017-01-11 | 2017-01-13 |  | LIU Huan
|  | CDR | 2017-01-17 | Code | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-15 |  | CAI Zhuqing
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2017-02-04 |  | 2017-02-15
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2017-01-06 | 2017-01-11 | 2017-01-13
IBB2 | ECR_24 | DRR | 2016-11-17 | SwCD | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 2017-01-09 |  | HUANG Dian
|  | CDR | 2017-01-10 | Code | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-15 |  | LIU Ying
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2017-02-07 |  | 2017-02-15
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 2017-01-09
IBB2 | ECR_11 | DRR | 2016-11-22 | SwCD | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | DIAO Liming | WANG Xiaoxu
|  | CDR | 2016-12-09 | Code | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-02-20 |  | CAI Zhuqing
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2017-02-03 |  | 2017-02-14 |  | SONG Wei
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-11 |  | LI Weiguo |  | wait for comments
IBB2 | ECR_20 | DRR | 2016-11-21 | SwCD | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2016-12-23 |  | LI Gang | WANG Xiaoxu | !
|  | CDR | 2016-12-21 | Code | 2017-01-04 | 2017-01-11 | 2017-01-16
|  | ITRR | 2017-01-22 | UT | 2017-01-05 |  | 2017-01-16
|  | VTRR | 2017-03-08 | ITD | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2016-12-23 |  |  |  | !